| PROJENİN ADI | GELECEĞİN MUCİTLERİ: TÜBİTAK VE TEKNOFEST PROJE GELİŞTİRME ATÖLYESİ |
| --- | --- |
| PROJENİN GEREKÇESİ | Bu projenin temel amacı, öğrencilerimizi teknoloji tüketen bireyler olmaktan çıkarıp, bilimsel düşünme disiplini kazanmış, problem çözme yeteneği gelişmiş, yenilikçi ve özgün fikirler üretebilen teknoloji üreticileri haline getirmektir. Bu kapsamda, okulumuzda bir "proje geliştirme kültürü" oluşturarak, öğrencilerin TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri ve Teknofest Teknoloji Yarışmaları gibi ulusal platformlarda okulumuzu ve bölgemizi başarıyla temsil etmelerini sağlayacak teorik bilgi altyapısını ve pratik uygulama becerilerini sistematik bir program dahilinde kazandırmaktır. |
| PROJENİN ÖZETİ | “Geleceğin Mucitleri: TÜBİTAK ve Teknofest Proje Geliştirme Atölyesi” projesi, lise öğrencilerini teknoloji tüketicisi olmaktan çıkarıp teknoloji üreten, yenilikçi ve problem çözme odaklı bireyler haline getirmeyi amaçlamaktadır. Üç aylık program süresince katılımcılara proje döngüsü yönetimi, literatür tarama, hipotez kurma, ihtiyaç analizi, SMART hedef belirleme, bilimsel rapor ve etkili özet (abstract) yazımı ile sunum teknikleri gibi temel beceriler kazandırılacaktır. Proje kapsamında öğrenciler mentör öğretmenler eşliğinde ekipler oluşturacak; özgün proje fikirleri geliştirip en az 10 proje öneri formu hazırlayacaktır. Nihai olarak seçilen projeler okulumuzu TÜBİTAK 2204-A ve Teknofest gibi ulusal platformlarda temsil edecek şekilde başvuruya hazır hale getirilecektir. Projenin başarı göstergeleri arasında katılımcı sayısı, tamamlanan atölye modülleri, proje pazarı etkinliğinde sunulan projeler ve TÜBİTAK/Teknofeste yapılan başvuru sayısındaki artış yer almaktadır. Bu atölye ile öğrencilerin bilimsel düşünce, takım çalışması ve 21. yüzyıl yetkinliklerinde ölçülebilir gelişim sağlanması hedeflenmektedir. |
| PROJENİN GENEL VE ÖZEL AMAÇLARI |  Katılım Hedefi: Bilim ve teknolojiye ilgi duyan, özellikle 9, 10 ve 11. sınıf düzeyindeki en az 40 öğrenci ve onlara danışmanlık yapacak 10 gönüllü öğretmenin projeye aktif katılımını sağlamak.  Bilgi ve Beceri Hedefi: Katılımcıların tamamının; proje döngüsü yönetimi (PCM), literatür tarama, hipotez kurma, sorun ve ihtiyaç analizi, SMART tekniği ile hedef belirleme, bilimsel rapor ve etkili özet (abstract) yazma konularında yetkinlik kazanmasını sağlamak.  Proje Çıktı Hedefi: Atölye programı sonunda, katılımcıların oluşturduğu ekipler tarafından, her biri özgün bir değere sahip en az 10 adet proje öneri formunun (başlık, amaç, özet, metodoloji içeren) tamamlanmasını sağlamak.  Başvuru Artış Hedefi: Proje faaliyetleri sonucunda, bir sonraki başvuru döneminde okulumuzdan TÜBİTAK ve Teknofest yarışmalarına yapılan nitelikli proje başvuru sayısını bir önceki yıla göre en az %50 oranında artırmak.  Sosyal Gelişim Hedefi: Öğrencilerin takım çalışması, zaman yönetimi, eleştirel düşünme, etkili sunum yapma ve kriz yönetimi gibi 21. yüzyıl yetkinliklerini proje geliştirme süreçleri aracılığıyla içselleştirmelerine olanak tanımak. |
| PROJEYİ YÜRÜTECEK KİŞİ/KURUM/KURULUŞLAR | - Proje, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda il genelinde yürütülecektir. |
| PROJENİN UYGULAMA ADIMLARI |  Hazırlık ve Tanıtım Aşaması (Ekim – 1. Ay) - Proje Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde duyurulacaktır. - Okullara afiş, broşür ve resmi yazı gönderilerek bilgilendirme yapılacaktır. - Gönüllü öğretmenler ve katılmak isteyen öğrenciler başvuru formları aracılığıyla belirlenecektir. - Katılımcılar arasından proje ekipleri oluşturulacak, her ekibe bir danışman öğretmen atanacaktır. - Açılış toplantısı düzenlenerek proje amaçları, süreç ve kurallar tüm paydaşlara anlatılacaktır.  Temel Eğitim ve Fikir Geliştirme Aşaması (Ekim – Kasım) - Proje döngüsü yönetimi (PCM), ihtiyaç analizi, SMART hedef belirleme, literatür tarama ve bilimsel raporlama konularında temel eğitimler verilecektir. - Katılımcılar proje türleri, başlık seçimi ve özgün değer oluşturma konusunda yönlendirilecektir. - Öğrenciler küçük gruplar hâlinde fikir üretme ve beyin fırtınası çalışmaları yapacaktır. - Üniversite ve sektör temsilcilerinden davet edilen uzmanlarla söyleşiler düzenlenecektir.  Proje Tasarlama ve Derinleşme Aşaması (Kasım – 2. Ay) - Ekipler belirledikleri proje fikirlerini geliştirecek ve literatür taraması yapacaktır. - Hipotez kurma, metodoloji oluşturma ve araştırma planı hazırlama çalışmaları yapılacaktır. - Danışman öğretmenler ekiplerle haftalık toplantılar yaparak ilerlemeyi takip edecektir. - Uzman mentörler ayda bir kez proje ekipleriyle buluşturularak rehberlik sağlayacaktır.  Raporlama ve Sunum Aşaması (Aralık – 3. Ay) - Proje raporlarının yazımı, özet (abstract) hazırlanması ve sunum teknikleri eğitimi verilecektir. - Öğrenciler danışman öğretmen desteğiyle raporlarını tamamlayacaktır. - Ekipler deneme sunumları yapacak ve geri bildirimler doğrultusunda projelerini geliştirecektir. - İl genelinde bir “Proje Pazarı” etkinliği düzenlenerek tüm projeler sergilenecek, jüri tarafından değerlendirilecek ve dereceye giren ekipler ödüllendirilecektir.  Sonuçlandırma ve Yaygınlaştırma Aşaması - Dereceye giren projeler TÜBİTAK 2204-A ve Teknofest yarışmalarına başvuru için hazırlanacaktır. - Projelerin raporları İl Milli Eğitim Müdürlüğü arşivine alınacak ve sonraki yıllarda kullanılmak üzere örnek proje bankası oluşturulacaktır. - Katılımcı öğrenci ve öğretmenlere sertifikaları verilecektir. - Projenin çıktıları ve iyi örnekleri İl MEM resmi internet sitesinde paylaşılacaktır. |
| AYLIK ETKİNLİK PLANI | Ekte sunulmuştur. (EK-1) |
| PROJENİN UYGULANACAĞI YER | “Yaşamı Yeşerten Çocuklar” projesi, Bingöl ilinde yer alan anaokulları ve ilkokullarda uygulanacaktır. Proje faaliyetleri, okulların sınıf ortamlarında, okul bahçelerinde oluşturulacak yeşil alanlar ve doğa köşelerinde, belediye tarafından tahsis edilecek uygun etkinlik alanlarında ve gerektiğinde Tarım, Orman İşletme ve Sağlık müdürlüklerinin destek vereceği uygulama sahalarında gerçekleştirilecektir. |
| PROJENİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ: | Başlangıç Tarihi: Ekim 2025 Bitiş Tarihi: Ocak 2026 |
| PROJENİN MALİYETİ: | Proje kapsamında yapılacak faaliyetler büyük ölçüde okulların mevcut imkânları ve Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonu ile yürütülecektir. |
| PROJE ÇIKTILARI: |  Öğrenci Katılımı: İl genelinde en az 40 lise öğrencisi proje geliştirme süreçlerine aktif olarak katılmış olacaktır.  Öğretmen Katılımı: En az 10 gönüllü öğretmen danışmanlık yaparak proje rehberliği deneyimi kazanacaktır.  Proje Önerileri: Atölye süreci sonunda öğrenciler tarafından en az 10 özgün proje öneri formu (başlık, amaç, özet, metodoloji içeren) hazırlanacaktır.  Proje Başvuruları: TÜBİTAK 2204-A ve Teknofest yarışmalarına yapılan başvuru sayısı, bir önceki yıla kıyasla en az %50 oranında artırılacaktır.  Proje Pazarı Etkinliği: İl genelinde tüm okul topluluğunun katıldığı, öğrenci projelerinin sergilendiği ve jüri tarafından değerlendirildiği bir “Proje Pazarı” düzenlenecektir.  Akademik ve Sosyal Yetkinlikler: Öğrenciler proje döngüsü yönetimi, literatür tarama, hipotez kurma, bilimsel rapor yazma, etkili sunum yapma gibi akademik becerilerin yanı sıra takım çalışması, zaman yönetimi, eleştirel düşünme ve problem çözme gibi sosyal beceriler kazanacaktır.  Proje Bankası: Hazırlanan projeler Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü arşivine alınarak gelecek yıllarda kullanılacak örnek proje bankası oluşturulacaktır.  Sertifika ve Belgelendirme: Proje sürecine katılan öğrenci ve öğretmenlere katılım sertifikası verilecektir. |
| SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: |  Proje kapsamında oluşturulan “proje geliştirme kültürü”, sonraki yıllarda da devam ettirilecek; her yıl yeni öğrenci ve öğretmenler bu sürece dâhil edilerek kalıcı bir eğitim ortamı oluşturulacaktır.  Atölye süresince geliştirilen materyaller (eğitim sunumları, proje örnekleri, raporlama şablonları) dijital ortamda arşivlenecek ve il genelindeki okulların kullanımına açık hale getirilecektir.  “Proje Pazarı” etkinliği geleneksel hale getirilerek her yıl düzenlenecek, öğrenci ve öğretmenlerin proje tabanlı öğrenmeye teşviki sürdürülecektir.  Projede görev alan öğretmenler proje danışmanlığı konusunda deneyim kazanacak ve bu bilgi birikimini sonraki yıllarda yeni öğrencilere aktararak sürecin sürekliliğini sağlayacaktır.  TÜBİTAK ve Teknofeste yapılan proje başvurularının artmasıyla birlikte okullarımızın ulusal düzeyde görünürlüğü ve başarı oranı kalıcı olarak yükseltilecektir.  İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, proje çıktıları ve iyi uygulama örnekleri diğer okullara aktarılacak, böylece il genelinde proje tabanlı eğitim anlayışı yaygınlaştırılacaktır. |
| PROJEYİ HAZIRLAYAN | Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü (AR-GE Birimi) |
| PROJE İRTİBAT KİŞİLER E-MAİL, TEL: | Ramazan GÜNDOĞDU Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinatör 04262191349 ramazan.gundogdu@meb.gov.tr Abdurrahman ÇELİKKAYA Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Sorumlusu |